## Synthèse
FATY STYLE — SUIVI PROJET, CHARGES ET CHIFFRAGE
Projet | Faty Style — site vitrine couture
Version | Version finale avant administration
Statut | Site terminé / recette client
URL de recette | http://178.105.180.143:8082/index.html
Dépôt de travail | https://github.com/hichama-collab/fatystyle
Périmètre | Site public uniquement ; administration prévue en phase 2
Charge totale consolidée | 435
Unité | heures
Indicateur | Valeur | Formule / lecture | Observation
Nombre de lots | 10 |  | 10 lots structurants
Nombre de tâches | 56 |  | Détail exploitable pour suivi et justification
Charge totale | 435 | 435 | Total demandé
Part développement pages | 80 |  | Pages publiques
Part qualité / recette | 50 |  | Tests, retours et stabilisation
Préparation admin future | 30 |  | Sans développer l'admin maintenant
Taux horaire HT à renseigner
Montant HT
TVA | 20%
Montant TTC
Remarque | Le fichier valorise principalement la charge en heures. Le taux peut être renseigné selon le devis commercial.
Lot | Heures | % du total
1. Cadrage & conception | 35 | 8.046%
2. UX/UI & identité visuelle | 50 | 11.49%
3. Architecture & socle technique | 40 | 9.195%
4. Développement des pages | 80 | 18.39%
5. Galeries, médias & contenus | 45 | 10.34%
6. Responsive & accessibilité | 35 | 8.046%
7. SEO, performance & sécurité | 45 | 10.34%
8. Tests, recette & corrections | 50 | 11.49%
9. Documentation & livraison | 25 | 5.747%
10. Préparation de l'administration future | 30 | 6.897%

## Détail charges
Lot | ID | Tâche | Description détaillée | Complexité | Statut | Heures prévues
1. Cadrage & conception | FS-001 | Analyse du besoin métier | Analyse de l'activité, des cibles particuliers/professionnels, des services et des attentes client. | Élevée | Terminé | 8
1. Cadrage & conception | FS-002 | Audit de l'ancien site | Revue fonctionnelle, contenus, photos, arborescence, points à conserver et éléments à supprimer. | Moyenne | Terminé | 7
1. Cadrage & conception | FS-003 | Définition du périmètre | Définition des pages, parcours, CTA, galeries, contact et contraintes de livraison. | Élevée | Terminé | 6
1. Cadrage & conception | FS-004 | Arborescence fonctionnelle | Structuration finale : Accueil, Présentation, Créations, Professionnels, Contact. | Moyenne | Terminé | 6
1. Cadrage & conception | FS-005 | Stratégie de contenu | Répartition des contenus sans redondance, hiérarchie des informations et cohérence éditoriale. | Élevée | Terminé | 8
2. UX/UI & identité visuelle | FS-006 | Recherche de direction artistique | Sélection d'une nouvelle base visuelle adaptée à la couture et abandon de l'ancien rendu. | Élevée | Terminé | 8
2. UX/UI & identité visuelle | FS-007 | Adaptation du template | Transformation complète du template pour supprimer toute référence métier non pertinente. | Très élevée | Terminé | 12
2. UX/UI & identité visuelle | FS-008 | Charte graphique | Palette, typographies, boutons, cartes, ombres, rayons, espacements et règles communes. | Élevée | Terminé | 8
2. UX/UI & identité visuelle | FS-009 | Design desktop | Conception et ajustement des écrans principaux sur desktop/laptop. | Élevée | Terminé | 10
2. UX/UI & identité visuelle | FS-010 | Design mobile | Adaptation des composants, navigation, galeries et CTA pour mobile. | Élevée | Terminé | 8
2. UX/UI & identité visuelle | FS-011 | Intégration du label Maître Artisan | Intégration du logo officiel et mise en valeur cohérente sur les pages concernées. | Moyenne | Terminé | 4
3. Architecture & socle technique | FS-012 | Création du dépôt dédié | Séparation du projet Ma Vitrine et mise en place d'un dépôt autonome. | Moyenne | Terminé | 5
3. Architecture & socle technique | FS-013 | Architecture des dossiers | Organisation des pages, CSS, JavaScript, images, icônes, données et documentation. | Élevée | Terminé | 8
3. Architecture & socle technique | FS-014 | Nettoyage des dépendances | Suppression des fichiers, scripts, styles et médias hérités non utilisés. | Élevée | Terminé | 7
3. Architecture & socle technique | FS-015 | Composants communs | Header, navigation, footer, CTA, boutons sociaux et bouton WhatsApp global. | Élevée | Terminé | 10
3. Architecture & socle technique | FS-016 | Structure content.json | Préparation des données structurées pour la future administration. | Élevée | Terminé | 6
3. Architecture & socle technique | FS-017 | Déploiement VPS autonome | Configuration et validation du site sur un port dédié séparé de Ma Vitrine. | Moyenne | Terminé | 4
4. Développement des pages | FS-018 | Page Accueil | Hero, proposition de valeur, univers, à propos, preuve de confiance, CTA et liens sociaux. | Très élevée | Terminé | 18
4. Développement des pages | FS-019 | Page Présentation | Histoire de l'atelier, contenus validés, label, chiffres et blocs de confiance. | Très élevée | Terminé | 16
4. Développement des pages | FS-020 | Page Créations | Univers, catégories, filtres, galeries et navigation entre médias. | Très élevée | Terminé | 20
4. Développement des pages | FS-021 | Page Professionnels | Ambiance B2B distincte, expertise, patronage, prototypes, gradation et production. | Très élevée | Terminé | 16
4. Développement des pages | FS-022 | Page Contact | Coordonnées, formulaire, carte, réseaux sociaux, réassurance et CTA. | Élevée | Terminé | 10
5. Galeries, médias & contenus | FS-023 | Inventaire des médias | Recensement, tri et classement des photos existantes et nouvelles. | Élevée | Terminé | 8
5. Galeries, médias & contenus | FS-024 | Organisation par catégories | Classement des images par univers avec nommage et ordre d'affichage. | Élevée | Terminé | 8
5. Galeries, médias & contenus | FS-025 | Optimisation des images | Compression, conversion, redimensionnement et contrôle qualité visuel. | Élevée | Terminé | 10
5. Galeries, médias & contenus | FS-026 | Lightbox et navigation | Ouverture, fermeture, précédent/suivant, clavier, tactile et regroupement par catégorie. | Très élevée | Terminé | 10
5. Galeries, médias & contenus | FS-027 | Intégration des contenus validés | Insertion fidèle des textes et contenus fournis par le client sans modification métier. | Moyenne | Terminé | 9
6. Responsive & accessibilité | FS-028 | Responsive desktop/laptop | Ajustements des largeurs, espacements, grilles et composants. | Élevée | Terminé | 7
6. Responsive & accessibilité | FS-029 | Responsive tablette | Contrôle des points de rupture intermédiaires et corrections dédiées. | Moyenne | Terminé | 5
6. Responsive & accessibilité | FS-030 | Responsive mobile | Menu burger, hero, cartes, galeries, footer, CTA et WhatsApp. | Très élevée | Terminé | 10
6. Responsive & accessibilité | FS-031 | Accessibilité de base | Alt, aria-label, focus clavier, contraste, lisibilité et tailles de zones cliquables. | Élevée | Terminé | 7
6. Responsive & accessibilité | FS-032 | Compatibilité navigateurs | Tests et corrections sur navigateurs desktop et mobile principaux. | Moyenne | Terminé | 6
7. SEO, performance & sécurité | FS-033 | SEO on-page | Titles, meta descriptions, H1/H2/H3, alt, URLs et cohérence sémantique. | Élevée | Terminé | 10
7. SEO, performance & sécurité | FS-034 | SEO local | Ciblage Limay/Yvelines, coordonnées, données locales et cohérence métier. | Élevée | Terminé | 6
7. SEO, performance & sécurité | FS-035 | Données structurées | Schema.org LocalBusiness/ProfessionalService et informations sociales. | Élevée | Terminé | 5
7. SEO, performance & sécurité | FS-036 | Sitemap & robots.txt | Création, validation et contrôle des URLs indexables. | Moyenne | Terminé | 4
7. SEO, performance & sécurité | FS-037 | Performance front | Lazy loading, defer, réduction des scripts bloquants et optimisation des assets. | Très élevée | Terminé | 10
7. SEO, performance & sécurité | FS-038 | Sécurité front | Contrôle des liens externes, absence de secrets, chemins locaux et endpoints inutiles. | Élevée | Terminé | 5
7. SEO, performance & sécurité | FS-039 | Audit des traces du template | Recherche et suppression des références restaurant, burger, food et contenus hérités. | Élevée | Terminé | 5
8. Tests, recette & corrections | FS-040 | Plan de tests fonctionnels | Définition des scénarios de test par page, parcours et interaction. | Élevée | Terminé | 7
8. Tests, recette & corrections | FS-041 | Recette desktop | Contrôle complet sur laptop et grands écrans. | Élevée | Terminé | 8
8. Tests, recette & corrections | FS-042 | Recette mobile | Contrôle complet sur iPhone/Android et corrections responsive. | Très élevée | Terminé | 10
8. Tests, recette & corrections | FS-043 | Recette galeries | Tests des filtres, lightbox, navigation, swipe et médias manquants. | Élevée | Terminé | 7
8. Tests, recette & corrections | FS-044 | Recette formulaire/contact | Validation des champs, WhatsApp, téléphone, email, carte et réseaux sociaux. | Élevée | Terminé | 6
8. Tests, recette & corrections | FS-045 | Intégration des retours client | Prise en compte et vérification des demandes successives du document de recette. | Très élevée | Terminé | 8
8. Tests, recette & corrections | FS-046 | Stabilisation finale | Corrections de régression, harmonisation et contrôle avant livraison. | Très élevée | Terminé | 4
9. Documentation & livraison | FS-047 | Cahier des charges | Mise à jour complète du périmètre et des exigences finales. | Élevée | Terminé | 5
9. Documentation & livraison | FS-048 | Spécifications fonctionnelles | Documentation détaillée des pages, parcours et comportements. | Élevée | Terminé | 5
9. Documentation & livraison | FS-049 | Spécifications techniques | Architecture, fichiers, performances, sécurité et déploiement. | Élevée | Terminé | 5
9. Documentation & livraison | FS-050 | Guide utilisateur | Guide de navigation, galeries, contact et future administration. | Moyenne | Terminé | 4
9. Documentation & livraison | FS-051 | Dossier de livraison | Préparation du package, dépôt Git, vérification des sources et transfert. | Élevée | Terminé | 6
10. Préparation de l'administration future | FS-052 | Modèle de données éditorial | Définition des entités administrables : pages, sections, textes, médias et SEO. | Très élevée | Préparé | 8
10. Préparation de l'administration future | FS-053 | Modèle de galerie administrable | Catégories, images, ordre, activation et médias de couverture. | Très élevée | Préparé | 7
10. Préparation de l'administration future | FS-054 | Préparation des points d'intégration | Séparation contenu/présentation et emplacements destinés au back-office. | Très élevée | Préparé | 6
10. Préparation de l'administration future | FS-055 | Règles de validation futures | Règles de saisie, formats images, contraintes et prévention des contenus incohérents. | Élevée | Préparé | 5
10. Préparation de l'administration future | FS-056 | Documentation phase administration | Périmètre, prérequis et recommandations pour la seconde phase. | Élevée | Préparé | 4
TOTAL GÉNÉRAL | [5 empty] | 435

## Lots
Lot | Objectif | Heures | % total | Niveau de complexité
1. Cadrage & conception | Comprendre, cadrer et organiser le besoin métier. | 35 | 8.046% | Élevée
2. UX/UI & identité visuelle | Créer une identité cohérente et un rendu premium. | 50 | 11.49% | Très élevée
3. Architecture & socle technique | Construire une base autonome, propre et maintenable. | 40 | 9.195% | Élevée
4. Développement des pages | Développer l'ensemble des pages publiques. | 80 | 18.39% | Très élevée
5. Galeries, médias & contenus | Structurer, optimiser et valoriser les créations. | 45 | 10.34% | Très élevée
6. Responsive & accessibilité | Garantir une expérience de qualité sur tous les écrans. | 35 | 8.046% | Élevée
7. SEO, performance & sécurité | Optimiser visibilité, vitesse et robustesse. | 45 | 10.34% | Très élevée
8. Tests, recette & corrections | Valider, corriger et stabiliser la version finale. | 50 | 11.49% | Très élevée
9. Documentation & livraison | Documenter et préparer la remise du produit. | 25 | 5.747% | Élevée
10. Préparation de l'administration future | Préparer la phase 2 sans développer le back-office. | 30 | 6.897% | Très élevée
TOTAL | 435

## Planning
Phase | Lot | Début | Fin | Charge (h) | Livrable | Statut
Phase 1 | Cadrage & conception | Semaine 1 | Semaine 1 | 35 | Périmètre et arborescence | Terminé
Phase 2 | UX/UI & identité visuelle | Semaine 1 | Semaine 2 | 50 | Direction artistique validée | Terminé
Phase 3 | Architecture & socle technique | Semaine 2 | Semaine 3 | 40 | Repo et socle autonome | Terminé
Phase 4 | Développement des pages | Semaine 3 | Semaine 5 | 80 | Pages publiques | Terminé
Phase 5 | Galeries, médias & contenus | Semaine 4 | Semaine 6 | 45 | Galeries et médias optimisés | Terminé
Phase 6 | Responsive & accessibilité | Semaine 5 | Semaine 6 | 35 | Version multi-écrans | Terminé
Phase 7 | SEO, performance & sécurité | Semaine 6 | Semaine 7 | 45 | Version optimisée | Terminé
Phase 8 | Tests, recette & corrections | Semaine 7 | Semaine 8 | 50 | Version stabilisée | Terminé
Phase 9 | Documentation & livraison | Semaine 8 | Semaine 8 | 25 | Dossier de livraison | Terminé
Phase 10 | Préparation admin future | Transverse | Phase 2 | 30 | Architecture prête | Préparé

## Risques
ID | Risque | Impact | Probabilité | Mesure de maîtrise | Statut
R-01 | Régression lors d'une correction finale | Élevé | Moyenne | Tests de non-régression avant chaque déploiement. | Maîtrisé
R-02 | Images lourdes sur mobile | Élevé | Moyenne | Compression, tailles adaptées et lazy loading. | Maîtrisé
R-03 | Contenu du template d'origine encore présent | Élevé | Faible | Recherche globale et contrôle manuel. | Maîtrisé
R-04 | Admin future nécessitant une refonte | Élevé | Faible | Content model et structure de fichiers préparés. | Maîtrisé
R-05 | Incompatibilité hébergement client | Moyen | Moyenne | Package autonome HTML/CSS/JS et documentation de déploiement. | À valider
R-06 | Mauvaise indexation Google avant domaine final | Moyen | Élevée | Mettre à jour canonical, sitemap et Search Console après domaine final. | À traiter à la mise en ligne

## Recette
ID | Contrôle | Résultat attendu | Statut | Preuve / commentaire | Page
T-01 | Chargement Accueil | Page complète sans erreur bloquante | À valider |  | index.html
T-02 | Navigation desktop | Tous les liens ouvrent la bonne page | À valider |  | Toutes
T-03 | Navigation mobile | Menu burger lisible et fonctionnel | À valider |  | Toutes
T-04 | Galeries | Filtres et lightbox par catégorie | À valider |  | creations.html
T-05 | Contact WhatsApp | Message prérempli correct | À valider |  | contact.html
T-06 | Téléphone / email | Liens tel: et mailto: fonctionnels | À valider |  | Toutes
T-07 | Facebook / Instagram | Ouverture dans un nouvel onglet | À valider |  | Footer / Contact
T-08 | Responsive mobile | Aucun débordement ni photo interminable | À valider |  | Toutes
T-09 | SEO | Title, description, H1, sitemap et robots présents | À valider |  | Toutes
T-10 | Performance | Images optimisées et scripts non bloquants | À valider |  | Toutes
T-11 | Contenu métier | Aucune référence restaurant / template | À valider |  | Repo complet
T-12 | Label Maître Artisan | Logo et textes visibles sans déformation | À valider |  | Accueil / Présentation / Footer