## Synthese
Faty Style - Suivi avancement, charges et chiffrage v2.0
Client | Faty Style |  | Lien de test | http://178.105.180.143:8082/index.html | Version | v2.0
Repo | https://github.com/hichama-collab/fatystyle |  | Architecture | Site autonome sans WordPress | Date | 08/07/2026
Plan cible | Accueil / Présentation / Savoir-faire / Contact |  | Déploiement | VPS Ubuntu + Nginx port 8082 | Admin | Stand-by
Indicateur | Valeur | Commentaire
Avancement global | 82% | Site refait, dernière couche qualité à finaliser
Budget recommandé HT | 3500 | Refonte + responsive + SEO + future admin préparée
Prix plancher HT | 2900 | Ne pas descendre sous ce seuil
Charge estimée totale JH | 8.5 | Hors admin complète
Reste à faire JH | 1.5 | Audit final, responsive mobile, SEO, QA
Décision projet
Le site est livré en version custom autonome, sans WordPress, avec structure prête pour une future administration via JSON et organisation des images par catégorie.
La priorité restante est la qualité mobile : menu burger, galeries par univers, lightbox par catégorie, performance images et suppression totale des traces restaurant/template.
Le lien de test actuel est en HTTP sur IP:port. Le HTTPS sera à traiter avec le domaine final du client.

## Avancement
Lot | Tâche | Statut | Priorité | Complexité | Charge estimée JH | Charge consommée JH | Reste JH | Utilité client
Cadrage | Plan du site simplifié | Terminé | Haute | Moyenne | 0.5 | 0.5 | 0 | Navigation claire et parcours plus simple
Design | Refonte nouveau template couture | En cours | Haute | Élevée | 1.5 | 1.2 | 0.3 | Image premium et crédibilité
Responsive | Menu mobile burger | À corriger | Haute | Moyenne | 0.4 | 0.1 | 0.3 | Navigation mobile professionnelle
Responsive | Hero mobile compact | À corriger | Haute | Moyenne | 0.3 | 0.1 | 0.2 | Première impression mobile plus soignée
Galerie | Regroupement créations par univers | À corriger | Haute | Élevée | 0.8 | 0.4 | 0.4 | Évite une liste interminable de photos
Galerie | Lightbox par catégorie | À corriger | Haute | Élevée | 0.7 | 0.3 | 0.4 | Consultation fluide des réalisations
Contenu | Suppression doublons et textes faibles | En cours | Haute | Moyenne | 0.5 | 0.3 | 0.2 | Message clair et moins répétitif
SEO | Titles, metas, Hn, alt, schema.org | À faire | Haute | Moyenne | 0.7 | 0.2 | 0.5 | Meilleure visibilité Google locale
Technique | Repo autonome fatystyle | Terminé | Haute | Moyenne | 0.4 | 0.4 | 0 | Transfert simple vers repo client
Technique | Déploiement VPS port 8082 | Terminé | Haute | Moyenne | 0.4 | 0.4 | 0 | Test client indépendant de Ma Vitrine
Admin future | content.json et structure images | En cours | Moyenne | Élevée | 0.8 | 0.5 | 0.3 | Future admin sans refonte
Nettoyage | Audit traces restaurant/template | À faire | Haute | Moyenne | 0.3 | 0.1 | 0.2 | Évite incohérences visibles
Contact | WhatsApp, téléphone, email, réseaux | En cours | Haute | Moyenne | 0.4 | 0.3 | 0.1 | Conversion visiteurs en demandes
QA | Tests PC/mobile complets | À faire | Haute | Moyenne | 0.8 | 0.2 | 0.6 | Site présentable au client

## Charges
Poste | Complexité | Charge estimée JH | TJM / valorisation | Montant HT | Commentaire
Cadrage fonctionnel | Moyenne | 0.7 | 450 | 315 | Analyse besoin, plan site, parcours
Design & intégration | Élevée | 1.8 | 450 | 810 | Template couture, CSS, responsive
Contenu & photos | Élevée | 1.2 | 450 | 540 | Tri créations, textes, catégories
Galerie & lightbox | Élevée | 1 | 450 | 450 | Univers, mobile, lightbox par catégorie
Contact & WhatsApp | Moyenne | 0.5 | 450 | 225 | CTA, formulaire, messages
SEO local | Moyenne | 0.7 | 450 | 315 | Meta, schema, alt, Hn
Architecture & repo | Moyenne | 0.5 | 450 | 225 | Repo autonome et structure
Déploiement VPS | Moyenne | 0.4 | 450 | 180 | Nginx port 8082
QA PC/mobile | Moyenne | 0.9 | 450 | 405 | Tests finaux
Préparation future admin | Élevée | 0.8 | 450 | 360 | content.json + dossiers
Total projet |  | 8.5 |  | 3825
Prix recommandé HT |  |  |  | 3500 | Forfait commercial conseillé
Prix plancher HT |  |  |  | 2900 | Minimum à ne pas descendre

## Risques
Risque | Impact | Probabilité | Niveau | Mesure
Photos trop nombreuses sur mobile | Expérience lente et scroll interminable | Élevée | Élevé | Regrouper par catégories et charger au clic
Demande WordPress client | Changement périmètre / charge | Moyenne | Moyen | Documenter la solution custom et ses avantages
Admin future non cadrée | Reprise technique si architecture mal préparée | Moyenne | Élevé | Structurer content.json et dossiers dès maintenant
Hébergement final inconnu | Risque de contraintes serveur | Moyenne | Moyen | Livrer site statique autonome compatible Apache/Nginx
SEO insuffisant | Moins de visibilité locale | Moyenne | Moyen | Ajouter meta, schema, alt, mots-clés locaux
Traces template restaurant | Perte de crédibilité | Faible | Élevé | Audit grep complet des mots interdits

## Recette
ID | Test | PC | Mobile | Résultat attendu | Statut
R-01 | Accueil charge sans erreur | Oui | Oui | Hero et CTA visibles | À faire
R-02 | Menu mobile | Non | Oui | Icône burger, pas Navigation | À corriger
R-03 | Présentation mobile | Non | Oui | Catégories regroupées | À corriger
R-04 | Lightbox catégorie | Oui | Oui | Défilement photos même univers | À corriger
R-05 | WhatsApp flottant | Oui | Oui | Visible sans gêner | À vérifier
R-06 | Facebook / Instagram | Oui | Oui | Icônes et liens corrects | À vérifier
R-07 | SEO head | Oui | Non | Meta et schema présents | À faire
R-08 | Aucune trace restaurant | Oui | Oui | Recherche mots interdits vide | À faire
R-09 | Repo autonome | Oui | Non | Aucun chemin Ma Vitrine | À vérifier
R-10 | Performance images | Oui | Oui | Lazy loading et images optimisées | À faire

## Parametres
Paramètre | Valeur
Site | http://178.105.180.143:8082/index.html
Repo | https://github.com/hichama-collab/fatystyle
Plan | Accueil / Présentation / Savoir-faire / Contact
Architecture | Custom sans WordPress
Serveur | VPS Ubuntu + Nginx
Port | 8082
Contact | +33 7 68 65 56 43
Email | fatystyle@hotmail.fr
Facebook | https://www.facebook.com/fatystylefr/
Instagram | https://www.instagram.com/fatystylefr/
Admin | Stand-by phase suivante