## Synthese
Faty Style - Suivi avancement, charges et chiffrage v1.1
Client | Faty Style | KPIs projet
Version | v1.1 - MAJ mobile/repo/VPS | Budget cible HT | 3500
Date | 07/07/2026 | Prix plancher HT | 2500
Repo | https://github.com/hichama-collab/fatystyle | Charge estimée totale JH | 9
VPS | http://178.105.180.143:8082/index.html | Avancement estimé | 72%
Plan cible | Accueil / Présentation / Savoir-faire / Contact | Reste à faire JH | 2.5
WordPress | Non intégré pour le moment
Admin | Stand-by, architecture préparée
Priorité actuelle | Correction UX mobile + galerie par item
Réseaux | Facebook + Instagram officiels
Statut global | En correction avant livraison

## Avancement detaille
ID | Lot | Tâche | Statut | Priorité | Complexité | Charge estimée JH | Charge consommée JH | Reste JH | Utilité client
A01 | Cadrage | Analyse ancien site et contenus réels | Terminé | Haute | Moyenne | 0.7 | 0.7 | 0 | Conserver le vrai travail et éviter de repartir à zéro
A02 | Architecture | Détachement Ma Vitrine vers repo autonome | Terminé | Haute | Élevée | 0.8 | 0.8 | 0 | Site transférable vers hébergeur client
A03 | Déploiement | Déploiement VPS séparé IP + port 8082 | Terminé | Haute | Moyenne | 0.5 | 0.5 | 0 | Lien de test indépendant et partageable
A04 | Plan site | Simplification Accueil / Présentation / Savoir-faire / Contact | Terminé | Haute | Moyenne | 0.5 | 0.5 | 0 | Navigation plus claire
A05 | Design desktop | Harmonisation header, hero, sections et footer | En cours | Haute | Élevée | 1 | 0.7 | 0.3 | Image plus professionnelle
A06 | Mobile | Correction menu burger et suppression libellé Navigation | À faire | Critique | Moyenne | 0.4 | 0 | 0.4 | Navigation mobile compréhensible
A07 | Mobile | Réduction hero mobile et paddings | À faire | Haute | Moyenne | 0.4 | 0 | 0.4 | Lecture plus fluide sur téléphone
A08 | Galerie | Regrouper créations mobile par catégories | À faire | Critique | Élevée | 0.8 | 0 | 0.8 | Supprime la liste interminable de photos
A09 | Lightbox | Défilement photos par item / catégorie | En cours | Critique | Élevée | 0.8 | 0.3 | 0.5 | Consultation propre des créations associées
A10 | Photos | Organisation dossiers cover + 01/02/03 par univers | En cours | Haute | Élevée | 0.9 | 0.5 | 0.4 | Prépare la future admin et facilite maintenance
A11 | Contact | WhatsApp flottant et formulaire prérempli | Terminé | Haute | Moyenne | 0.5 | 0.5 | 0 | Contact immédiat sans backend complexe
A12 | Réseaux | Intégration icônes Facebook / Instagram | En cours | Moyenne | Faible | 0.3 | 0.1 | 0.2 | Ajoute les canaux officiels du client
A13 | SEO | Meta title, description, alt images, OG | À faire | Moyenne | Moyenne | 0.5 | 0 | 0.5 | Meilleure lisibilité Google et partage social
A14 | Qualité | Audit restaurant/Feliciano/lorem ipsum | À faire | Haute | Faible | 0.2 | 0 | 0.2 | Évite les erreurs visibles client
A15 | Docs | Mise à jour CDC/SFD/STD/Guide/XLSX | Terminé | Moyenne | Moyenne | 0.6 | 0.6 | 0 | Justifie la charge et sécurise la livraison

## Chiffrage
Lot | Complexité | Charge JH | TJM interne | Montant HT | Commentaire
Cadrage contenu et fonctionnel | Moyenne | 1.2 | 450 | 540 | Analyse ancien site, plan, contenu sans redondance
Design et intégration desktop | Élevée | 1.4 | 450 | 630 | Hero, sections, footer, univers couture
Responsive mobile | Élevée | 1.1 | 450 | 495 | Menu burger, hero compact, WhatsApp, sections
Galerie et lightbox par item | Élevée | 1.3 | 450 | 585 | Groupement photos et navigation par catégorie
Organisation photos / architecture | Élevée | 1 | 450 | 450 | Dossiers cover + numérotation
Contact, WhatsApp, réseaux | Moyenne | 0.7 | 450 | 315 | CTA, formulaire, FB/Instagram
Repo, VPS, docs installation | Moyenne | 0.8 | 450 | 360 | Autonomie et déploiement port 8082
Tests et recette PC/mobile | Moyenne | 0.8 | 450 | 360 | Contrôles avant livraison
Documentation projet | Moyenne | 0.7 | 450 | 315 | CDC, SFD, STD, guide, suivi
Total charge JH | 9 | Total HT | 4050

## Planning
Phase | Objectif | Début | Fin | Statut | Livrable
Phase 1 | Stabilisation repo + VPS | 2026-07-07 | 2026-07-07 | Terminé | Repo autonome + URL VPS
Phase 2 | Correction UX mobile | 2026-07-07 | 2026-07-08 | À faire | Burger + hero mobile + WhatsApp
Phase 3 | Galerie catégories et lightbox | 2026-07-08 | 2026-07-09 | À faire | Galeries par item
Phase 4 | Finition design PC/mobile | 2026-07-09 | 2026-07-10 | À faire | Rendu premium homogène
Phase 5 | Recette client | 2026-07-10 | 2026-07-11 | À faire | PV de recette / corrections finales

## Risques
ID | Risque | Impact | Probabilité | Mesure | Statut
R01 | Mobile trop long à cause des photos | Élevé | Élevée | Regrouper par catégories et charger au clic | Ouvert
R02 | Client insiste sur WordPress | Moyen | Moyenne | Démontrer admin future + site plus léger | Surveillé
R03 | Photos anciennes de qualité variable | Moyen | Élevée | Sélection cover + lightbox sans recadrage violent | Ouvert
R04 | Hébergeur final inconnu | Moyen | Moyenne | Livrer package autonome Apache/Nginx | Surveillé
R05 | Port VPS non sécurisé HTTP | Faible | Élevée | OK pour test ; prévoir HTTPS/domaine en production | Accepté

## Recette
ID | Contrôle | PC | Mobile | Résultat attendu
Q01 | Menu principal | OK | À corriger | Burger mobile sans mot Navigation
Q02 | Hero accueil | À ajuster | À ajuster | Titre lisible, non massif
Q03 | Présentation créations | OK partiel | À corriger | Catégories + galerie au clic
Q04 | Lightbox | À corriger | À corriger | Défilement photos par item
Q05 | WhatsApp flottant | OK | À ajuster | Visible sans gêner
Q06 | Facebook / Instagram | À vérifier | À vérifier | Icônes locales footer/contact
Q07 | Restaurant audit | À faire | À faire | Aucune trace restaurant
Q08 | Performance images | À faire | À faire | Lazy loading et images optimisées