## Synthese
Projet | Faty Style - site autonome
Version | v3.0
Site recette | http://178.105.180.143:8082/index.html
Repo | https://github.com/hichama-collab/fatystyle
Périmètre | Site vitrine couture sans WordPress, admin future préparée
Plan site | Accueil / Présentation / Savoir-faire / Contact
Statut global | Recette site public en cours
Administration | Stand-by, prévue phase suivante
Déploiement | VPS séparé, port 8082
Date MAJ | 10/07/2026

## Avancement
Lot | Tâche | Statut | Charge estimée (h) | Charge réalisée (h) | Reste (h) | Commentaire
Cadrage | Analyse ancien site, nouveau besoin, choix sans WordPress | Terminé | 5 | 5 | 0 | Site refait sur nouvelle base.
Architecture | Repo autonome + chemins relatifs + détachement Ma Vitrine | Terminé | 4 | 4 | 0 | Repo hichama-collab/fatystyle.
Déploiement | Mise en ligne VPS séparée port 8082 | Terminé | 3 | 3 | 0 | URL de recette active.
Design | Nouvelle charte visuelle couture premium | En cours | 12 | 9 | 3 | Dernière couche qualité mobile/desktop.
Contenu | Pages Accueil, Présentation, Savoir-faire, Contact | En cours | 8 | 6 | 2 | Contrôle redondances et wording.
Galerie | Univers de création + photos réelles | En cours | 10 | 7 | 3 | Mobile à regrouper par catégories.
Lightbox | Navigation par catégorie | En cours | 6 | 4 | 2 | Prévoir prev/next/swipe.
Mobile | Menu burger, hero compact, UX galerie | En cours | 8 | 4 | 4 | Point critique de recette.
WhatsApp | Boutons et messages préremplis | Terminé | 3 | 3 | 0 | À tester par page.
Réseaux | Facebook / Instagram officiels | Terminé | 2 | 2 | 0 | Footer + contact.
SEO | Meta, mots-clés locaux, JSON-LD | À finaliser | 5 | 2 | 3 | Couche SEO finale.
Performance | Optimisation images et lazy loading | À finaliser | 5 | 2 | 3 | Réduire chargement mobile.
Admin future | content.json + README stand-by | Préparé | 6 | 4 | 2 | Développement admin non inclus maintenant.
Recette | Template tickets et corrections client | À venir | 6 | 0 | 6 | Recette client week-end.
Livraison | Pack final + documentation | À venir | 4 | 0 | 4 | Après validation recette.

## Charges
Poste | Charge prévue (h) | Charge actuelle (h) | Reste à faire (h) | TJM / taux indicatif | Montant indicatif (€)
Cadrage et reprise complète | 9 | 9 | 0 | 55 | 495
Design et intégration | 20 | 15 | 5 | 55 | 1100
Contenu et photos | 18 | 13 | 5 | 55 | 990
Galerie / lightbox / mobile | 16 | 9 | 7 | 55 | 880
SEO / performance / tests | 10 | 4 | 6 | 55 | 550
Documentation | 8 | 8 | 0 | 55 | 440
Recette et corrections | 10 | 0 | 10 | 55 | 550
Total | 91 | 58 | 33 |  | 5005

## Risques
ID | Risque / point d’attention | Impact | Action recommandée | Statut
R-01 | Galerie mobile trop longue | Élevé | Regrouper par catégories et ouvrir les photos à la demande | À traiter
R-02 | Menu mobile affiché comme texte Navigation | Élevé | Remplacer par icône burger | À traiter
R-03 | Photos lourdes sur mobile | Moyen | Lazy loading, covers, lightbox au clic | À traiter
R-04 | Trace template non couture | Élevé | Audit mots restaurant/burger/food dans tout le repo | À vérifier
R-05 | Admin future non développée | Moyen | Conserver content.json et dossiers structurés | Préparé
R-06 | Site sans HTTPS sur IP | Moyen | OK pour recette, prévoir domaine + SSL en prod | À planifier

## Recette
Ticket | Page | Support | Zone | Ce que vous voyez | Ce que vous souhaitez | Screenshot | Statut
FS-REC-001 | [6 empty] | Nouveau
FS-REC-002 | [6 empty] | Nouveau
FS-REC-003 | [6 empty] | Nouveau
FS-REC-004 | [6 empty] | Nouveau
FS-REC-005 | [6 empty] | Nouveau
FS-REC-006 | [6 empty] | Nouveau
FS-REC-007 | [6 empty] | Nouveau
FS-REC-008 | [6 empty] | Nouveau
FS-REC-009 | [6 empty] | Nouveau
FS-REC-010 | [6 empty] | Nouveau
FS-REC-011 | [6 empty] | Nouveau
FS-REC-012 | [6 empty] | Nouveau
FS-REC-013 | [6 empty] | Nouveau
FS-REC-014 | [6 empty] | Nouveau
FS-REC-015 | [6 empty] | Nouveau
FS-REC-016 | [6 empty] | Nouveau
FS-REC-017 | [6 empty] | Nouveau
FS-REC-018 | [6 empty] | Nouveau
FS-REC-019 | [6 empty] | Nouveau
FS-REC-020 | [6 empty] | Nouveau
FS-REC-021 | [6 empty] | Nouveau
FS-REC-022 | [6 empty] | Nouveau
FS-REC-023 | [6 empty] | Nouveau
FS-REC-024 | [6 empty] | Nouveau
FS-REC-025 | [6 empty] | Nouveau
FS-REC-026 | [6 empty] | Nouveau
FS-REC-027 | [6 empty] | Nouveau
FS-REC-028 | [6 empty] | Nouveau
FS-REC-029 | [6 empty] | Nouveau
FS-REC-030 | [6 empty] | Nouveau

## Listes
Page | Support | Zone | Statut
Accueil | PC | Menu | Nouveau
Présentation | Mobile | Hero | À analyser
Savoir-faire | Tablette | Texte | Corrigé
Contact |  | Photo | Validé
|  | Galerie | Annulé
Lightbox
WhatsApp
Footer